## Cover
MP Software Co., Ltd Head Office: 10th floor, Sudico Building, Me Tri Street, Nam Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam Tel: +84-24-5771608 (Ext: 1801) Website: www.mpsoftware.com.vn
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ
Tên dự án: Mã dự án: Mã tài liệu: Phiên bản:

## Test Plan
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ
1. Kế hoạch nhân sự
STT | Position |  | No. of Resource | Name Resource | Start Date | End Date | % Effort for Project | Responsibility
1 | Test Leader |  | < Số người> | < Tên thành viên> | < Ngày bắt đầu> | < Ngày kết thúc> | < Effort của mỗi người cho dự án > | Tìm hiểu nghiệp vụ
Tạo Test Specification
|  |  |  | Lê Thị Mỹ Linh | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 50% | Tạo kế hoạch kiểm thử
|  |  |  | Nguyễn Thị Thúy | 2022-02-06 | 2022-05-06 |  | Quản lý, hỗ trợ và theo dõi quá trình kiểm thử
|  |  |  | Hoàng Trung Đức | 2022-05-06 | 2022-06-06 |  | Tổng hợp báo cáo
Nguyễn Đình Cương
2 | Tester |  | < Số người> | Lê Thị Mỹ Linh |  |  |  | Tìm hiểu, phân tích nghiệp vụ
|  |  |  | Nguyễn Thị Thúy |  |  |  | Tạo TestSpec
|  |  |  | Lê Thị Mỹ Linh |  |  |  | Tạo TCs
|  |  |  | Nguyễn Đình Cương |  |  |  | Thiết lập môi trường kiểm thử
|  |  |  | Hoàng Trung Đức |  |  |  | Tạo dữ liệu kiểm thử
|  |  |  | Lê Thị Mỹ Linh |  |  |  | Thực hiện kiểm thử
|  |  |  | Nguyễn Thị Thúy |  |  |  | Viết tài liệu và theo dõi lỗi
|  |  |  | Hoàng Trung Đức |  |  |  | Nghiên cứu lỗi khi tìm ra và theo dõi quá trình fix lỗi của dev.
<vv…..>
2. Kế hoạch chi tiết quá trình kiểm thử
# | Task |  | PIC | Start Date | End Date
| <Liệt kê các giai đoạn cần làm của quy trình kiểm thử> |  | <Tên người được giao> | <mm/dd/yyyy> | <mm/dd/yyyy>
1 | Thiết kế TCs: |  | Lê Thị Mỹ Linh | 29/5/2022 | 2022-03-06
| GUI |  | Hoàng Trung Đức | 29/5/2022 | 2022-03-06
| Functional |  | Nguyễn Đình Cương | 29/5/2022 | 2022-03-06
| Load Test |  | Nguyễn Thị Thúy | 29/5/2022 | 2022-03-06
| Perfomance |  | Hoàng Trung Đức | 29/5/2022 | 2022-03-06
| Integration Test | Integration Test | Nguyễn Đình Cương | 29/5/2022 | 2022-03-06
| System Test | System Test | Nguyễn Thị Thúy | 2022-01-06 | 2022-03-06
| UAT | UAT | Lê Thị Mỹ Linh
2 | Review TCs |  | Nguyễn Thị Thúy | 2022-03-06 | 2022-03-06
3 | Update TCs |  | Lê Thị Mỹ Linh | 2022-03-06 | 2022-03-06
4 | Duyệt TCs |  | Nguyễn Đình Cương | 2022-04-06 | 2022-05-06
5 | Tạo dữ liệu kiểm thử |  | Hoàng Trung Đức | 28/5/2022 | 2022-01-06
6 | Cài đặt môi trường kiểm thử |  | Hoàng Trung Đức | 28/5/2022 | 2022-01-06
7 | Thực hiện kiểm thử, logbug, đánh giá giai đoạn kiểm thử. |  | Lê Thị Mỹ Linh | 29/5/2022 | 2022-02-06
8 | Đánh giá tổng thể quá trình kiểm thử |  | Nguyễn Thị Thúy | 2022-04-06 | 2022-05-06
9 | Báo cáo |  | Nguyễn Đình Cương | 2022-05-06 | 2022-06-06
<vv…..>
3. Mục tiêu kiểm thử | [6 empty] | Description
# | Objective | [5 empty] | <Phiên bản hoặc mô tả về môi trường kiểm thử>
| <\ các mục tiêu kiểm thử cho dự án> | [5 empty] | môi trường thử nghiệm đã được chuẩn bị với dữ liệu thử nghiệm. Dữ liệu thử nghiệm giúp bạn xác minh các trường hợp thử nghiệm yêu cầu thiết lập dữ liệu nhất định.
1 |  | Tìm các bug phát sinh do dev tạo ra khi code.
2 |  | Đạt được sự tự tin và cung cấp thông tin về mức độ chất lượng.
3 |  | Đảm bảo rằng kết quả cuối cùng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và người sử dụng.
4 |  | Để đạt được sự tín nhiệm của khách hàng bằng cách cung cấp cho họ một sản phẩm chất lượng.
| Tỷ lệ giữa các TCs được thực hiện và tổng số các TCs được đề ra | 150/150
| Tỷ lệ giữa các TCs Passed/ tổng số các TCs được test | ~ 85%
6. Kế hoạch đào tạo
Tập huấn quy trình kiểm tra, kỹ thuật kiểm tra mới, công cụ kiểm tra ....
7. Giao tiếp thành viên trong đội kiểm thử và với đội phát triển
# | Regulations |  | PIC | Description
1 | Lưu tài liệu khi mới hoàn thành |  | Tester, Test Leader | TCs lưu trong thư mục TCs Test Plan trong thư mục Test Plan Tài liệu đã review xong lưu trong thư mục baseline. <vv….>
2 | Khi phát hiện bug và báo cho đội phát triển |  | Tester, Test Leader | Mô tả chi tiết và log bug lên jira Khi log xong cần thông báo email, hay thông báo trực tiếp cho đội dev. <vv….>

## Ket qua kiem thu
8. Kết quả kiểm thử module hồ sơ người dùng
| 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tỷ lệ giữa các TCs được thực hiện/ tổng số các TCs được đề ra: | [8 empty] | FALSE
Tỷ lệ giữa các TCs được thực hiện thành công / tổng số các TCs được kiểm tra: | [8 empty] | #NAME?
Test case ID |  | Test Case Name |  |  | Precondition |  |  | Steps /Actions |  | Data test | Expect Result | 1st Result (Module) |  |  | 2nd Result |  |  | ……. |  |  | Integration Test |  |  | System Test |  |  | Bug ID | Note
[12 empty] | Pass |  | 26 | Pass |  | 0 | Pass |  | 0 | Pass |  | 0 | Pass |  | 0
[12 empty] | Fail |  | 4 | Fail |  | 0 | Fail |  | 0 | Fail |  | 0 | Fail |  | 0
[12 empty] | Untested |  | 0 | Untested |  | 0 | Untested |  | 0 | Untested |  | 0 | Untested |  | 0
[12 empty] | N/A |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A |  | 0
[12 empty] | Status | Severity | Number of test | Status | Severity | Date | Status | Severity | Date | Status | Severity | Number of test | Status | Severity | Number of test
COM3001 |  | Các bước thực hiện chung | [5 empty] | 1. Đăng nhập vào trình duyệt bằng tài khoản admin được phân quyền 2. Chọn "Hồ sơ người dùng" tại menu trái màn hình |  |  | 1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Hiển thị màn hình "Hồ sơ người dùng" | Pass
GUI
GUI3002 |  | Kiểm tra giao diện tổng thể của màn hình | [5 empty] | 1. Giao diện tổng thể giống bản thiết kế: kiểm tra layout thiết kế: title, header, footer 2. Kiểm tra font chữ, font size, màu sắc các thuộc tính có trên màn hình 3. Kích thước, vị trí các view có trên layout |  |  | 1. Giao diện màn hình hiển thị đúng với thiết kế. Title màn hình "Hồ sơ người dùng" 2. Hiển thị đúng font chữ, font size, màu sắc 3. Vị trí các thuộc tính đặt đúng với thiết kế | Pass
GUI3003 |  | Kiểm tra dạng hiển thị màn hình | [5 empty] | Kiểm tra dạng hiển thị màn hình |  |  | Màn hình hiển thị full màn hình | Pass
GUI3004 |  | Kiểm tra giá trị ban đầu của các thuộc tính |  |  | Tài khoản đăng nhập là admin |  |  | Kiểm tra giá trị ban đầu tại ô textbox Tên, tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ có trên màn hình |  |  | Trường [Tên], [email] hiển thị nội dung bị disable không cho phép sửa - Trường textbox [Tên], [số điện thoại], [địa chỉ], [email]: hiển thị tên mặc định là giá trị khởi tạo của người dùng hệ thống - Trường textbox [Tài khoản] Hiển thị giá trị mặc định: admin | Pass
GUI3005 |  | Kiểm tra trạng thái khởi tạo của các thuộc tính |  |  | Tài khoản đăng nhập là admin |  |  | Kiểm tra trạng thái của các thuộc tính (textbox, dropdown, icon, button,...) có trên màn hình |  |  | Visible và enable các thuộc tính gồm: - Ô textbox [Tên], [tài khoản], [email], [số điện thoại], [địa chỉ] - Button [Lưu], [Chọn tệp], [Cập nhật ảnh] - Icon Trang chủ | Pass
GUI3006 |  | Kiểm tra thu nhỏ màn hình |  |  | Màn hình đang ở trạng thái phóng to |  |  | Click icon thu nhỏ màn hình tại phía trên góc phải trình duyệt |  |  | Giao diện màn hình không bị vỡ khi thu nhỏ | Pass
GUI3007 |  | Kiểm tra phóng to màn hình |  |  | Màn hình đang ở trạng thái thu nhỏ |  |  | Click icon phóng to màn hình tại phía trên góc phải trình duyệt |  |  | Giao diện màn hình không bị vỡ khi phóng to | Pass
FUNCTION
Tên
FUN1001 |  | Nhập ký tự từ bàn phím lên trường | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm trạng thái nhập của trường |  |  | 2. Trường cho phép được nhập các giá trị lên [Tên] từ bàn phím | Pass
FUN1002 |  | Kiểm tra giá trị ban đầu của trường | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm tra giá trị ban đầu |  |  | 2. Giá trị ban đầu hiển thị tên đã có sẵn của admin từ CSDL | Pass
FUN1003 |  | Kiểm tra trạng thái khởi tạo của các trường [Tên] | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm tra trạng thái khởi tạo của trường |  |  | 2. Trường [Tên] enabled | Pass
FUN1005 |  | Kiểm tra giới hạn ký tự nhập lên trường [Tên] | Nhập Tên < 50 ký tự |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Tên] |  |  | 2. Hiển thị nội dung đã nhập lên trường [Tên] | Failed
FUN1006 |  |  | Nhập Tên >50 ký tự |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Tên] |  |  | 2.'Hiển thị số kí tự nhập lên trường [Tên] Chặn không cho nhập quá 51 kí tự | Failed
FUN1007 |  |  | Nhập Tên =50 ký tự |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Tên] |  |  | 2. Hiển thị nội dung đã nhập lên trường [Tên] | Failed
Địa chỉ
FUN1008 |  | Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Địa chỉ] | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm trạng thái nhập của trường [Địa chỉ] |  |  | 2. Trường cho phép được nhập các giá trị lên [Địa chỉ] từ bàn phím | Pass
FUN1009 |  | Kiểm tra giá trị ban đầu của trường [Địa chỉ] | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm tra giá trị ban đầu |  |  | 2. Giá trị ban đầu hiển thị giá trị đã có sẵn từ CSDL | Pass
FUN1010 |  | Kiểm tra trạng thái khởi tạo của các trường [Địa chỉ] | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm tra trạng thái khởi tạo của trường [Địa chỉ] |  |  | 2. Trường [Địa chỉ] enabled | Pass
FUN1012 |  | Kiểm tra giới hạn ký tự nhập lên trường [Địa chỉ] | Nhập địa chỉ <100 ký tự |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Địa chỉ] |  |  | 2. Hiển thị nội dung đã nhập lên trường [Địa chỉ] | Pass
FUN1013 |  |  | Nhập địa chỉ >100 ký tự |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Địa chỉ] |  |  | 2.'Hiển thị số kí tự nhập lên trường [Địa chỉ] Chặn không cho nhập quá 100 kí tự | Pass
FUN1014 |  |  | Nhập địa chỉ =100 ký tự |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Địa chỉ] |  |  | 2. Hiển thị nội dung đã nhập lên trường [Địa chỉ] | Pass
Số điện thoại
FUN1015 |  | Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Số điện thoại] | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm trạng thái nhập của trường [Số điện thoại] |  |  | 2. Trường cho phép được nhập các giá trị lên [Số điện thoại] từ bàn phím | Pass
FUN1016 |  | Kiểm tra giá trị ban đầu của trường [Số điện thoại] | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm tra giá trị ban đầu |  |  | 2. Giá trị ban đầu hiển thị giá trị đã có sẵn từ CSDL | Pass
FUN1017 |  | Kiểm tra trạng thái khởi tạo của các trường [Số điện thoại] | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm tra trạng thái khởi tạo của trường [Số điện thoại] |  |  | 2. Trường [Số điện thoại] enabled | Pass
FUN1018 |  | Kiểm tra giới hạn ký tự nhập lên trường [Số điện thoại] | Nhập sđt <11 ký tự |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Số điện thoại] |  |  | 2. Hiển thị nội dung đã nhập lên trường [Số điện thoại] | Pass
FUN1019 |  |  | Nhập sđt >11 ký tự |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Số điện thoại] |  |  | 2.'Hiển thị số kí tự nhập lên trường [Số điện thoại] Chặn không cho nhập quá 11 kí tự | Failed
FUN1020 |  |  | Nhập sđt =11 ký tự |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập ký tự từ bàn phím lên trường [Số điện thoại] |  |  | 2. Hiển thị nội dung đã nhập lên trường [Số điện thoại] | Pass
Button [Chọn tệp]
FUN1021 |  | Kiểm tra hoạt động click button [Chọn tệp] | [8 empty] | Hiển thị popup cho phép chọn tệp avata Hồ sơ người dùng, tối đa 01 tệp/1 lần tải lên | Pass
FUN1022 |  | Kiểm tra hoạt động tải ảnh lên theo định dạng | Định dạng ảnh: png, jpg… | [7 empty] | Cho phép tải ảnh lên | Pass
FUN1023 |  |  | Định dạng khác định dạng ảnh png, jpg… | [7 empty] | Hiển thị Thông báo something went wrong | Pass
[Cập nhật ảnh]
FUN1024 |  | Kiểm tra click tại button [Cập nhật ảnh] | [5 empty] | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Kiểm trạng click tại button [Cập nhật ảnh] |  |  | 2. Hiển thị thông báo Cập nhật thành công Cập nhật lại avata Hồ sơ người dùng trong CSDL | Pass
[Lưu]
FUN1025 |  | Kiểm tra click tại button [Lưu] | Người dùng nhập đầy đủ thông tin và không trùng thông tin Tên, số điện thoại, địa chỉ |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập thông tin Hồ sơ người dùng 3. Click tại button ''Lưu'' |  |  | 3.Hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”, đóng màn hình Hồ sơ người dùng Cập nhật lại Hồ sơ người dùng | Pass
FUN1026 |  |  | Người dùng nhập đầy đủ thông tin và trùng thông tin Tên, số điện thoại, địa chỉ cũ |  |  |  |  | 1. Vào màn hình Hồ sơ người dùng 2. Nhập thông tin Hồ sơ người dùng 3. Click tại button ''Lưu'' |  |  | 3.Hiển thị thông báo “Xem lại thông tin hồ sơ người dùng”, | Pass