## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
QUẢN LÝ THƯ VIỆN ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Nhóm 2
Giảng viên hướng dẫn : Trần Hồng Diệp

## Slide 2: Sinh viên thực hiện
Lê Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Thúy Hoàng Trung Đức Nguyễn Đình Cương

## Slide 3: Các nội dung chính
Đặt vấn đề
Khởi động
Lập kế hoạch
Thực hiện
Chuyển giao
Kết luận

## Slide 4: Các nội dung chính
Đặt vấn đề
Khởi động
Lập kế hoạch
Thực hiện
Chuyển giao
Kết luận

## Slide 5
Công nghệ cũ
Chưa đáp ứng số lượng lớn sinh viên cùng thời điểm
Vấn đề
Thay thế công nghệ
Cung cấp phương pháp mượn sách mới
Phương án
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 6: Các nội dung chính
Đặt vấn đề
Khởi động
Lập kế hoạch
Thực hiện
Chuyển giao
Kết luận

## Slide 7
Giới thiệu dự án
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 8
Phạm vi
Người sử dụng phần mềm
Mục đích của dự án
Yêu cầu từ phía người dùng
Giao diện hệ thống
Phạm vi dữ liệu
Ước lượng thời gian
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 9
    Khách hàng: Trường Đại Học Thủy Lợi
    Nhà tài trợ: Trường Đại Học Thủy Lợi
    Người dùng cuối: sinh viên, giảng viên, thủ thư, độc giả
    Giám đốc dự án: Lê Thị Mỹ Linh
    Đội nhóm thực hiện dự án: nhóm 2
Các bên liên quan
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 10
Tôn chỉ dự án
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 11
Môi trường dự án
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 12: Các nội dung chính
Đặt vấn đề
Khởi động
Lập kế hoạch
Thực hiện
Chuyển giao
Kết luận

## Slide 13
  Mô hình phát triển dự án
  Chi phí tổng thể
  Phạm vi
I. Kế hoạch tổng thể
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 14
  Mô hình phát triển dự án
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 15
Chi phí
Giai đoạn dự án | Tổng ngân sách | Bình luận
Thu thập yêu cầu | 3.200.000 VNĐ | Bao gồm giờ làm việc cho tất cả các thành viên trong nhóm dự án để thu thập các yêu cầu và lập kế hoạch dự án
Thiết kế | 40.500.000 VNĐ | Bao gồm giờ làm việc cho tất cả các thành viên trong nhóm dự án
Lập trình | 40.000.000 VNĐ | Bao gồm tất cả giờ làm việc để viết mã coding
Thử nghiệm | 11.500.000 VND | Bao gồm tất cả giờ làm việc để thử nghiệm (bao gồm cả thử nghiệm beta) của phần mềm
Vận hành, bảo trì | 7.500.000 | Bao gồm tất cả giờ làm việc để chuyển đổi sang hoạt động và kết thúc dự án
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 16
Phạm vi
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 17
II. Kế hoạch chi tiết
  Biểu đồ phân rã công việc
  Cấu trúc phân rã công việc (WBS)
  Chi tiết phạm vi
  Chi tiết các rủi ro của dự án và cách khắc phục
  Quản lý truyền thông
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 18
Biểu đồ phân rã công việc
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 19
Cấu trúc phân rã công việc (WBS)
Mức | WBS Code | Công việc
1 | 1 | Hệ thống quản lý thư viên
2 | 1.1 | Xác định yêu cầu
3 | 1.1.1 | Xác định yêu cầu hệ thống
3 | 1.1.2 | Xác định yêu cầu người dùng
3 | 1.1.3 | Xác định yêu cầu máy chủ
2 | 1.2 | Thiết kế
3 | 1.2.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 20
Chi tiết phạm vi
Công việc | Ngày bắt đầu (mm/dd/yyyy) | Ngày kết thúc (mm/dd/yyyy) | Mức độ hoàn thành | Người thực hiện
1.Xác định yêu cầu | 21/4/2022 | 23/4/2022 | 100% | 
1.1 Xác định yêu cầu hệ thống | 21/4/2022 | 23/4/2022 | 100% | Nguyễn Đình Cương
1.2 Xác định yêu cầu người dùng | 21/4/2022 | 23/4/2022 | 100% | Lê Thị Mỹ Linh
1.3 Xác định yêu cầu máy chủ | 21/4/2022 | 23/4/2022 | 100% | Nguyễn Thị Thúy
2. Thiết kế | 24/4/2022 | 8/5/2022 | 100% | 
2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu | 24/4/2022 | 27/4/2022 | 100% | Hoàng Trung Đức
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 21
Chi tiết các rủi ro của dự án và cách khắc phục
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 22
Quản lý truyền thông
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 23
III. Lịch trình dự án
Lược đồ công việc
PERT- Action On Node (AON)
Biểu đồ gantt
Phân bổ chi phí
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 24
Lược đồ công việc
STT | Công việc | Kết quả | Phụ thuộc | MO | ML | MP | ET
1 | Xác định yêu cầu người dùng | Tài liệu yêu cầu người dùng | -- | 2 | 3 | 3 | 2.8
2 | Xác định yêu cầu hệ thống | Tài liệu yêu cầu hệ thống | -- | 1 | 2 | 2 | 1.8
3 | Xác định yêu cầu máy chủ | Tài liệu yêu cầu máy chủ | -- | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Cấu trúc cơ sở dữ liệu | 1, 2, 3 | 2 | 4 | 5 | 3.8
5 | Thiết kế phần mềm | Cấu trúc phần mềm | 4 | 4 | 6 | 9 | 6.2
6 | Thiết kế chương trình đào tạo | Tài liệu đào tạo | 5 | 3 | 5 | 6 | 4.8
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 25
PERT- Action On Node (AON)
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 26
Biểu đồ gantt
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 27
Phân bổ chi phí
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 28: Các nội dung chính
Đặt vấn đề
Khởi động
Lập kế hoạch
Thực hiện
Chuyển giao
Kết luận

## Slide 29
Phân tích thiết kế
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 30
Phát triển hệ thống
Đặt vấn đề | Khởi động | Lập kế hoạch | Thực hiện | Chuyển giao | Kết luận

## Slide 31: Các nội dung chính
Đặt vấn đề
Khởi động
Lập kế hoạch
Thực hiện
Chuyển giao
Kết luận

## Slide 32: Các nội dung chính
Đặt vấn đề
Khởi động
Lập kế hoạch
Thực hiện
Chuyển giao
Kết luận